Приложение №1 к Программе развития

Мониторинг реализации целевых установок Программы развития

НОУ «Православная женская гимназия во имя Рождества Пресвятой Богородицы»

на период 2012 – 2016 учебный год

Цели и задачи  проведения мониторинга:

1. Информационная поддержка реализации Программы развития.

2. Соотнесение достижения  прогнозируемых и реальных результатов.

3.Своевременное внесение коррективов с целью устранения нежелательных эффектов.

4. Принятие управленческих решения по предупреждению сбоев и планирования дальнейших действий по реализации Программы развития.

Продолжительность: пять лет

Модель мониторинга  представлена следующими  взаимосвязанными компонентами:

Целевой

Содержательный

Операциональный

Управленческий

- Целевой компонент:

Определение эффективности реализации целевых установок программы, обнаружение  отклонений от запланированных результатов в ходе реализации программы и своевременное их устранение

Принятие управленческих решений по устранению выявленных недостатков (внесение коррективов), прогноз и развитие.

- Содержательный – определение содержательных блоков

Предполагает проведение мониторинговых исследований по следующим блокам

Повышение качества образовательных услуг

Расширение содержания образования

Совершенствование системы воспитательной деятельности

Создание условий для укрепления здоровья

Уровень профессионального мастерства педагогов

Материально-техническое оснащени

- Операциональный

Разработка критериев, показателей, отбор методик, количественных и качественных показателей и т.д.

- Управленческий – предполагает  оперативное принятие решений по итогам проведения всех этапов мониторинга

Этапы проведения мониторинга:

| № п/п | Название этапа | Действия | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-установочный | А) определение сроков проведения и ответственных; Б) разработка основных показателей и критериев; | 2012-2013 уч. г. | Администрация Совет по реализации программы развития. |
| 2. | Аналитико-диагностический | А) сбор информации; Б) обработка полученных результатов; В) выводы, которые послужат основой для принятия коррекционных мер и построение прогноза | начиная с 2012-2013 уч. года ежегодно | Администрация научно-методический совет |
| 3. | Деятельностно-технологичекий | Разработка и реализация плана действий по устранению проблем, выявленных в ходе мониторинга | начиная с 2012-2013 уч. года ежегодно | Администрация, научно-методический совет, педагогический коллектив |
| 4. | Промежуточно-диагностический | А) анализ результатов проведенной работы, уточнение уровня реальных достижений объекта мониторинга Б) конкретизация задач с учетом достижений В) определение способов решения выявленных проблем и реализации задач | начиная с 2012-2013 уч. года ежеквартально | Администрация научно-методический совет, педсовет. |
| 5. | Итогово-диагностический | А) Получение информации о степени достижения прогнозируемых результтов. Б) определение «эффекта развития» | 2014 - 2015 уч.г. | Администрация, педагогический коллектив |

Мониторинг реализации Программы развития 2013-2016 год

| № | Критерий | Показатели и индикаторы | Показатель на начало реализации программы | 2013 год |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Показатель на конец реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повышение качества образовательных услуг | Доля потребителей (родителей), удовлетворённых образовательными услугами | 85% | 85% |  | 87% | 89% | 90% | 90% |
|  |  | Процент качества обучения | 60% | 63% |  | 65% | 67% | 70% | 70% |
|  |  | Разработка и внедрение программ по литературе с углубленным содержанием и православным компонентом | Разработка и экспертиза программы | Апробация программы. Разработка программы областного эксперимента |  | Реализация программы | Реализация программы | Реализация программы | Обобщение опыта по реализации программы |
| 2 | Расширение содержания образования | Введение стандарта православного компонента образования | Разработка программы внеурочной деятельности по церковно- славянскому языку 3 – 4 кл | Введение программы в 3 кл |  | Введение программы в 4 кл | Реализация программы Внесение корректировок в программу | Реализация программы | Использование программы в учебном плане гимназии в рамках реализации стандарта православного компонента |
|  |  |  | Разработка авторской программы по русскому языку углубленного содержания и включением элементов церковнославянского языка для 5 – 7 классов |  |  | Введение программы 5 класс | Реализация программы 6 класс | Реализация программы 7 класс Корректировка программы |  |
|  |  |  | Разработка рабочих программ по курсам «Логика» «Латинский язык» «Древнегреческий язык» |  | Введение программ «Логика» «Латинский язык» в 10 классе | Введение программ «Логика» «Латинский язык» в 11 классе | Введение программы «Древнегреческий язык» в 8 классе | Введение программы «Древнегреческий язык» в 9 классе |  |
| 3 | Совершенствование системы воспитательной деятельности | Доля обучающихся, проявляющих социальную и творческую активность (участие в акциях социального характера, реализации социальных проектов) | 70% |  | 75% | 80% | 85% | 90% | 90% и более учащихся проявляют социальную и творческую активность |
|  |  | Положительная динамика участия в конкурсах, выставках, концертах и др творческих мероприятиях | 62% |  | 65% | 70% | 73% | 75% | 75 % и более |
| 4 | Создание условий для укрепления здоровья | Доля учащихся 1 и основной групп здоровья | 43% |  | 43% | 44% | 45% | 46% | 46% |
|  |  | Охват горячим питанием | 84% |  | 87% | 90% | 92% | 93% | 95% |
|  |  | Создание условий для развития физической культуры | Необходимо приобретение спортивного инвентаря для занятий физической культурой и спортом |  | Приобретение спортинвентаря и оборудования | Приобретение спортинвентаря и оборудования | Приобретение спортинвентаря и оборудования | Приобретение спортинвентаря и оборудования | Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом |
| 5 | Уровень профессионального мастерства педагогов | Доля педагогических работников, имеющих КК (первую и высшую) | 82 % |  | 85% | 87% | 87% | 90% | 90 % |
|  |  | Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по ИКТ | 65% |  | 75% | 80% | 90% | 100% | 100 % |
|  |  | Доля педагогических работников, активно распространяющих педагогический опыт (печатные статьи, выступления на НПК, семинарах и др) | 40% |  | 45% | 50% | 55% | 60% | 60% и более педагогических работников распространяют педагогический опыт |
| 6 | Материально-техническое оснащение | Постоянное пополнение материално – технического, учебно-методического, библиотечного фондов | 70% |  | 74%% | 77% | 81% | 85% | 85 % |